## Sheet1
PLAN DE TRABAJO
Fase | Actividad | Tiempo Estimado (Horas) | Commit Hito de entrega | Estado
I | Configuración de arquitectura, capas y .gitignore | 1 | Initial commit: N-Layer architecture | Completado
II | Implementación de Entities y DAL (Entity Framework) | 1 | Data Layer: Context and Repositories | Completado
III | Desarrollo de Lógica de Negocio (Service Layer) | 0.5 | Business Layer: Implementation of ITaskService | Completado
IV | Creación de controladores (MVC) y validación | 0.5 | Web Layer: TaskController and CRUD actions | Completado
V | Diseño de UI (Bootstrap, Responsive, JQuery) | 1 | UI: View layout and Responsive design | Completado
VI | Innovación: Implementación de Filtros y Caché | 1,5 | Innovation: Cache-Aside and LINQ filters | Completado
VII | Documentación (README.md) y Script BD | 0,5 | Docs: Project documentation and SQL Schema | Completado
4